## شبکه
شبکه رایانه ای
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | برآورد هزینه(ریال)
[6 empty] | از | تا
1 | تکمیل شبکه رایانه ای passive | ساختمان جدید مرکز ولیعصر | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | پیمانکار | 98/11/01 | 1400/11/01 |  |  | 150000000000
2 | تکمیل شبکه گسترده دانشگاه | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | پیمانکار | 98/12/01 | 99/12/29 |  |  | 8000000000
3 | تهیه سیستم پشتیبان گیری آفلاین (TAP backup) | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | پیمانکار | 98/10/01 | 99/06/01 |  |  | 5000000000
5 | افزایش پهنای باند اینترنت و اینترانت | کلیه واحدهای دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | پیمانکار | 98/12/01 | 99/12/01 |  |  | 7000000000
6 | تکمیل پروژه مجازی سازی سرورها | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | _ | 98/10/01 | 99/12/29 |  |  | _
7 | ارتقا شبکه passive دانشگاه از100Mb به 1Gb/s | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | پیمانکار | 99/01/01 | 1400/01/01 |  |  | 2000000000
8 | ارتقاء سخت افزارهای سرورهای موجود | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | پیمانکار | 98/12/01 | 99/12/01 |  |  | 2000000000
9 | ارتقاء و توسعه سرویس های ایمیل آکادمیک | ستاد دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | _ | 98/11/01 | 99/03/01 |  |  | _
10 | توسعه شبکه گسترده وزارت بهداشت | کلیه واحد های بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه | مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | پیمانکار | 98/12/01 | 99/12/29 |  |  | 6000000000

## امنیت
برنامه چشم انداز سال 1398 (سه ساله)
امنیت شبکه
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | برآورد هزینه(ریال)
[6 empty] | از | تا
1 | تهیه فایروال سخت افزاری برای کلیه بیمارستانهای شهرستانها | کلیه بیمارستانهای شهرستانها | ستاد دانشگاه | کارشناسان مسئول فناوری اطلاعات واحدها | پیمانکار | 99/01/01 | 99/12/29 |  |  | 10000000000
2 | ارتقا امنیت شبکه بی سیم دانشگاه | ستاد دانشگاه | ستاد دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | _ | 99/01/01 | 99/11/01 |  |  | 1000000000
3 | نصب آنتی ویروس معتبر برای کلیه سیستم های اداری، بهداشتی و درمانی | کلیه مراکز بهداشتی،درمانی و اداری | ستاد دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | پیمانکار | 99/01/01 | 1400/01/01 |  |  | 8000000000
4 | ارتقا و بهبود شرایط محیطی اتاق های سرور ستاد و واحدهای تابعه تا رسیدن به استاندارد | ستاد دانشگاه | ستاد دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | _ | 98/10/01 | 99/12/29 |  |  | 1100000000
5 | تمرکز زدایی محل ذخیره سازی نسخه های پشتیبان بانک های اطلاعاتی | ستاد دانشگاه | ستاد دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | _ | 98/10/01 | 99/03/01 |  |  | _
6 | توسعه زیرساخت امن جهت انتقال دوره ای یک نسخه از فایل پشتیبان HIS ها به NAS ستاد | مراکز آموزشی و درمانی،بیمارستانهای زیرمجموعه دانشگاه | ستاد دانشگاه | مدیریت آمارو فناوری اطلاعات | پیمانکار | 98/12/01 | 99/12/01 |  |  | --
سخت افزار
ردیف | عنوان فعالیت (در صورت تأمين اعتبار) | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | برآورد هزینه
[6 empty] | از | تا
1 | تکمیل بانک اطلاعات سخت افزاری | کلیه واحد های دانشگاه | کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | واحد آمار دانشگاه | 98/10/01 | 99/12/29 |  |  | _
2 | بروزرسانی قطعات سخت افزاری وخریداری متمرکز کلیه قطعات مورد نیاز پشتیبانی سخت افزاری در جهت کاهش هزینه ها | ستاد دانشگاه | مدیریت آماروفناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | _ | 98/10/01 | 99/12/29 |  |  | 3000000000
3 | توسعه و پشتیبانی سیستم مانیتورینگ پچ های سیستمی و امنیتی و نصب خودکار آنها برروی رایانه ها | ستاد دانشگاه | مدیریت آماروفناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | _ | 98/10/01 | 99/10/01
4 | بروزرسانی سیستم عامل و نرم افزاری های کاربردی | ستاد دانشگاه | مدیریت آماروفناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | _ | 98/10/01 | 99/10/01 |  |  | _
پورتال و آنتي ويروس
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرای هدف | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | برآورد هزینه(ریال)
[6 empty] | از | تا
1 | بروزرسانی پورتال دانشگاه | پرسنل، دانشجویان، عموم مردم | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | شرکت معماران عصر ارتباط | شرکت معماران عصر ارتباط
2 | بهره برداری از صفحه شخصی هیئت علمی | اساتید و هیت علمی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | پورتال | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 30/12/1399 | شرکت معماران عصر ارتباط | شرکت معماران عصر ارتباط
3 | برگزاری دوره بازآموزی پورتال | راهبران پورتال | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
4 | خرید گواهی SSL برای پورتال و زیردامنه های آن | پورتال و زیردامنه های مربوطه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | پورتال | مهندس ربیعی، مهندس رضایی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | ایران هاست | ایران هاست
5 | پشتیبانی پورتال | راهبران پورتال | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | شرکت معماران عصر ارتباط | شرکت معماران عصر ارتباط
6 | تمدید یا خرید آنتی ویروس دانشگاه )در صورت تامین عتبار) | کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد و مراکز تابعه | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | با برگزاری استعلام مشخص می شود | ؟
7 | دوره با زآموزی نسخه های جدید کنسول مدیریتی آنتی ویروس | همکاران IT واحدهای تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400
8 | بازدید دوره ای آنتی ویروس | کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | شرکت پشتیبان آنتی ویروس |  | ؟
HIS
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | راه اندازی و استقرار سرویس نظام ارجاع فاز اول | کلیه مراکز آموزشی درمانی اراک و کلینیک های ویژه | مراکز آموزشی درمانی اراک و کلینیک های ویژه | مراکز تابعه | 1398/09/15 | 1398/11/29 | مراکز تابعه با همکاری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 100000000
2 | راه اندازی و استقرار سرویس نظام ارجاع فاز دوم | کلیه بیمارستان های تابعه | بیمارستان های تابعه | مراکز تابعه | 1398/12/01 | 1399/02/31 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 500000000
3 | راه اندازی و استقرار پرونده الکترونیک سلامت | کلیه مراکز آموزشی درمانی اراک ، کلیه بیمارستان های تابعه و کلینیک های ویژه | مراکز آموزشی درمانی اراک ، بیمارستان های تابعه و کلینیک های ویژه | مراکز تابعه | 1398/07/01 | 1399/07/01 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 2000000000
4 | راه اندازی و استقرار سرویس نسخه نویسی الکترونیک فاز اول | کلیه مراکز آموزشی درمانی اراک ، و کلینیک های ویژه | مراکز آموزشی درمانی اراک ، بیمارستان های تابعه و کلینیک های ویژه | مراکز تابعه | 1398/09/15 | 1398/12/29 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 200000000
5 | راه اندازی و استقرار سرویس نسخه نویسی الکترونیک فاز دوم | کلیه بیمارستان های تابعه | مراکز بیمارستانی | مراکز تابعه | 1398/12/01 | 1399/03/31 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 500000000
6 | راه اندازی و استقرار سرویس نسخه پیچی فاز اول | کلیه داروخانه های دولتی وابسته به دانشگاه | مراکز دارویی |  | 1398/09/15 | 1398/12/29 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 100000000
7 | راه اندازی و استقرار سرویس نسخه پیچی فاز دوم | کلیه داروخانه های خصوصی | مراکز دارویی خصوصی | داروخانه های خصوصی | 1398/11/01 | 1399/03/31 | داروخانه های خصوصی و شرکت های طرف قرارداد | جهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح
آموزش
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرای هدف | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | برآورد هزینه(ریال)
[6 empty] | از | تا
1 | آشنایی با فناوری زنجیره بلوکی و کاربردهای آن | کارشناس فرابری داده ها – کارشناس کامپیوتر – کارشناس تحلیل گر سیستم – کاردان کامپیوتر – کارشناس IT- کارشناس برنامه نویس سیستم-کارشناس امور رایانه- کارشناس برق- رییس گروه آمار و فناوری اطلاعات- کارشناس نرم افزار شبکه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | مراکز تابعه | 1398/01/01 | 1399/12/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | آزمون غیر حضوری | 0
2 | مجازی سازی و روش های نوین آن | کارشناس فرابری داده ها – کارشناس کامپیوتر – کارشناس تحلیل گر سیستم – کاردان کامپیوتر – کارشناس IT- کارشناس برنامه نویس سیستم-کارشناس امور رایانه- کارشناس برق- رییس گروه آمار و فناوری اطلاعات- کارشناس نرم افزار شبکه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | مراکز تابعه | 1398/09/01 | 1398/10/04 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارگاه | هزینه هر نفر ساعت 5000000
3 | راه کارهای برقراری امنیت و مقابله با ویروس های جدید | کارشناس فرابری داده ها – کارشناس کامپیوتر – کارشناس تحلیل گر سیستم – کاردان کامپیوتر – کارشناس IT- کارشناس برنامه نویس سیستم-کارشناس امور رایانه- کارشناس برق- رییس گروه آمار و فناوری اطلاعات- کارشناس نرم افزار شبکه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | مراکز تابعه | 1398/01/01 | 1398/12/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارگاه | هزینه هر نفر ساعت 1000000
4 | آشنايي با روش هاي كنترل كيفيت اقلام آماري | کارشناس آمار-کارشناس آمار و مدارک پزشکی- تکنیسین آمار- کارشناس اطلاع رسانی پزشکی-متصدی پذیرش و اطلاعات آمار. | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | کارشناسان فناوری اطلاعات | 97/7/1 | 97/9/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کامپیوتر | -----------------
5 | شاخص های ملی در نظام اطلاعات سلامت | کارشناس آمار-کارشناس آمار و مدارک پزشکی- تکنیسین آمار- کارشناس اطلاع رسانی پزشکی-متصدی پذیرش و اطلاعات آمار. | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | کارشناسان فناوری اطلاعات | 97/10/1 | 97/12/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کامپوتر | --------------
ادمين گروه آمار
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | ادمین سامانه اتوماسیون آماری(1- تهیه و بازیابی فایلهای پشتیبان جهت حفظ اطلاعات سامانه آماری 2- بروز رسانی سامانه اتوماسیون آماری3- رفع اشکالات کاربران 4- آموزشهای لازم زمان ارتقاء نرم افزار از طریق شرکت پشتیبان) | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه علوم پزشکی | 1398/09/01 | 1400/12/29 | فاطمه عقیقی | _ | 250000000
2 | مسئول برنامه عملیاتی واحد آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه علوم پزشکی | 1398/09/01 | 1400/12/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | _
3 | طراحی و گزارش گیری فرم های آماری و اطلاعاتی منابع سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه | کارشناسان آی تی کلیه واحدها و معاونتهای تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه علوم پزشکی | 1398/09/01 | 1400/12/29 | فاطمه عقیقی | _
4 | کنترل و نظارت بر صحت داده های فرمهای اطلاعاتی و آماری | کارشناسان آی تی کلیه واحدها و معاونتهای تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه علوم پزشکی | 1398/09/01 | 1400/12/29 | فاطمه عقیقی | _
گروه آمار
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | بودجه مورد نياز
[6 empty] | از | تا
1 | تکمیل و تهیه اطلاعات سالنامه به منظور یکسان سازی آمار و اطلاعات و قرار دادن نسخه الکترونیکی جهت دسترسی کلیه کاربران در پورتال دانشگاه | کلیه ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/7/31 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار | هر جلد 250 هزار تومان
2 | بازدیدها (پايش اتوماسيون آماري . رفع مشكلات . آموزش گزارش گيري و بهره برداري از آن . تبادل نظر و هم انديشي با كارشناسان مربوطه) | شبکه بهداشت و بیمارستانها ی کل استان و معاونت بهداشتی و اورژانس و کلینیکها و معاونت غذا و دارو | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | كليه واحد ها ي تابعه از جمله شبکه بهداشت و بیمارستانها ی کل استان و معاونت بهداشتی و اورژانس و کلینیکها و معاونت غذا و دارو | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
3 | برگزاری جلسات حضوری کارشناسان و رابطان آماردر خصوص آموزش تكميل فرم ، گزارش گيري ، ساخت داشبورد مديريتي ، ارسال گزارشات ، شاخص گيري و هماهنگي با واحدها و همچنين همكاري و راهنمايي در مراجعات حضوري يا تماس تلفني و ايميل با كارشناسان مربوطه | كارشناسان آمار كليه واحدها و معاونت هاي تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | سالن اجتماعات ستاد دانشگاه | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
4 | نظارت مستمر و بررسی صحت و دقت و شاخص گیری و گزارشگیری كليه فرم ها در حوزه های درمان و غذا و دارو و اورژانس و بیمارستانها و کلینیکها و فرم هاي نيروي انساني ، مراكز بهداشت ، معاونت بهداشتي ، معاونت توسعه ، معاونت دانجويي ، آموزش و پژ‌وهش در سامانه اتوماسیون آماری | كارشناسان آمار كليه واحدها و معاونت هاي تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 98/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
5 | آموزش به کاربران جدید آماری بیمارستانها ، معاونت بهداشتي ، مراكز بهداشتي ، معاونت توسعه و دانشجويي در خصوص جمع آوری آمار و صحت و دقت آن و ورود به سامانه اتوماسیون آماری و گزارشگیری و شاخص گیری از آن | كليه كاربران و كارشناسان در واحدهاي تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد و واحدهاي تابعه دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 98/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
6 | ثبت اطلاعات در فرمهای آماری سامانه وزارتخانه سیناسا | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/3/1 | 1400/6/1 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
7 | پاسخگویی به آمارهای درخواستی از سازمانها و نهادها و واحدها ، وزارت خانه ، استانداري ، فرمانداري ، سازمان مديريت و ... | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
8 | طراحي بانك اطلاعات آماري مورد نياز به منظور حذف اطلاعات دستی و ایجاد سیستم الکترونیک جهت معاونت توسعه - درمان - بهداشت - غذا و دارو -اجتماعی و دانشجویی و آموزش و پژوهش | كليه معاونت هاي تابعه و بيمارستانها | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | كليه كارشناسان در معاونت هاي تابعه و بيمارستانها و ستادی | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار | هزینه پشتیبانی نرم افزار
9 | باز آموزي نيروهاي آماري به صورت الكترونيكي از طريق برگزاري حداقل دو آزمون | كليه كارشناسان آمار مراكز تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | كليه مراكز دانشگاهي | مدیریت آمار | 98/3/1 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
10 | برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از کارشناسان آمار | كليه كارشناسان آمار مراكز تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | كارشناسان آمار مراكز | کلیه همکاران آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
11 | تعریف بیش از 130 کاربری با محدودیت دسترسی كاربران معاونت ها | كليه معاونت ها ، مراكز بهداشتي ، بيمارستانها و معاونت اجتماعی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
12 | تعامل با روساي كليه معاونت ها (بهداشت ، آموزش و پژوهش و درمان) در جهت تشويق معاونت به مكانيزه كردن و سيستم الكترونيكي جمع آوري اطلاعات آماري | كليه معاونت ها | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | كليه معاونت ها و ستاد دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار
13 | به روز رسانی موقعیت مکانی اتوماسیون آماری تا آخرین سطح مکانی در فرابر و به روزرسانی کاربری ها و فرمها و گزارشات مطابق تغییرات | كليه معاونت ها | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
پکس
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | برنامه ریزی جهت اتصال کل دستگاههای پزشکی تصویر برداری به سامانه پکس | دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی و اکو قلبی و اندوسکوپی | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه | 99/1/1 | 99/12/29 | مسئولین بیمارستانهای تابعه | کامپیوتر سرو | 8900000000
2 | گسترش پکس یکپارچه بصورت تحت وب در کل مراکز دولتی | بیمارستانهای تابعه | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه و دانشگاه | 99/1/1 | 99/12/29 | واحد ای تی دانشگاه | کامپیوتر سرو | 2500000000
3 | اتصال پکس مراکز خصوصی و بیمارستانهای تامین اجتماعی به سرو پکس دانشگاه جهت ایجاد یک دیتا سنتر قوی و متمرکز | بیمارستانهای تابعه - مسئولین تامین اجتماعی استان و مسئولین مراکز درمانی خصوصی | واحد ای تی دانشگاه بهمراه مسئولین تامین اجتماعی استان و مراکز درمانی خصوصی | در سطح بیمارستانهای استان | 1400/1/1 | 1400/12/29 | واحد ای تی دانشگاه با مشارکت مسئولین بیمارستانهای خصوصی | کامپیوتر سرو و نرم افزار مربوطه | 5000000000
4 | استفاده از حافظه tap مغناطیسی برای پشتیبانی و ذخیره سازی دیتا | دانشگاه علوم پزشکی | واحد ای تی دانشگاه | دانشگاه علوم پزشکی | 1400/1/1 | 1400/12/29 | واحد ای تی دانشگاه | واحد ذخیره مغناطیسی | 6000000000
5 | دیجتیال شدن گزارشات پزشکی مربوط به سیستم پکس بصورتی این گزارشات کنار تصویر به صورت سری دی به بیمار ارائه گردد | بیمارستانهای تابعه | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه و دانشگاه | 99/1/1 | 99/12/29 | مسئولین بیمارستانهای تابعه | نرم افزار
6 | استفاده از سامانه افزودنی به سیستم پکس برای تبدیل گزارشات از صدا به متن برای کاهش صرف وقت تایپ گزارشات | بیمارستانهای تابعه | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه و دانشگاه | 99/1/1 | 99/12/29 | مسئولین بیمارستانهای تابعه | نرم افزار | 1000000000
7 | افزایش قابلیتهای پردازش تصویر و ابزارهای کاربردی در سامانه پکس تحت وب | بیمارستانهای تابعه | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه و دانشگاه | 99/1/1 | 99/12/29 | مسئولین بیمارستانهای تابعه | نرم افزار | 1000000000
اتوماسيون اداري
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | راه اندازی سیستم شهروند الکترونیک برون سازمانی در معاونت غذا و دارو و مکاتبه با کلیه داروخانه ها، شرکت های دارویی و صنایع غذایی در سطح استان | داروخانه ها، شرکت های دارویی و صنایع غذایی | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/3/14 | 1400/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | ماژول نرم افزاری | 500000000
3 | راه اندازی سیستم شهروند الکترونیک درون سازمانی در کلیه خانه های بهداشت جهت بهورزان ، پرستاران بیمارستان ها و ... | پررستاران بهورزان | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/4/25 | 1400/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | ماژول نرم افزاری | 0
4 | طراحی فرم های تسویه حساب دانشجویی و مکانیزه کردن فرآیند پیچیده تسویه حساب بعد از فارغ التحصیلی به منظور رفاه بیشتر حال دانشجویان | اداره فارغ التحصیلان معاونت آموزش، دانشجویان | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/1/25 | 99/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | 0
5 | طراحی فرم جمع آوری اطلاعات زایمان مادران پر خطر و ارتباط برون سازمانی با مراکز درمانی زایمان | معاونت بهداشتی | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/3/1 | 99/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | 0
8 | برگزاری کلاس آموزش جهت توانمند سازی و راهبران و پرسنل | اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/10/1 | 1401/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | در صورت تامین اعتبار
9 | اتصال نرم افزار اتوماسیون به سایر نرم افزار های سازمان | کل کاربران اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/8/1 | 1401/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | 1500000000
10 | پشتیبانی 24 ساعته از برنامه و سرور (تعریف کاربر، سمت جابجایی رفع نقص کندی و ...) | اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/1/1 | 1401/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | 0
گرافيست
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | طراحي اسلايدهاي پورتال و اتوماسيون | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت . نرم افزارهاي گرافيكي
2 | طراحي پوستر و بنر براي تمامي واحدها | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت . نرم افزارهاي گرافيكي
3 | طراحي سالنامه آماري | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/5/1 | 98/8/1 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت . نرم افزارهاي گرافيكي
4 | انجام امور دفتري IT | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت .
5 | همكاري با پورتال و اتوماسيون براي آماده سازي امضاها و فرم هاي مربوط به پايش ها و طراحي صفحات كليه واحدها | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت . نرم افزارهاي گرافيكي
مترجم
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | بروزرسانی بنرها،تقویم واسلایدهای پرتال انگلیسی دانشگاه وزیر پرتال مدیریت آماروفناوری اطلاعات منطبق با نسخه فارسی بارگذاری شده آنهادرپرتال دانشگاه | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهه سادات جعفری | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | شبكه اينترنتي و كامپيوتر
2 | ویرایش وبرزورسانی مطالب بارگذاری شده در صفحه اصلی پرتال وصفحه داخلی زیرپرتال مدیریت اماروفناوری اطلاعات در نسخه انگلیسی پرتال دانشگاه | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهه سادات جعفری | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/7/20 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | شبكه اينترنتي و كامپيوتر
3 | ترجمه اخباروصفحات داخلی پرتال وزیرپرتال مدیریت آماروفناوری اطلاعات ازفارسی به انگلیسی وبارگذاری آنها درپرتال دانشگاه | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهه سادات جعفری | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | شبكه اينترنتي و كامپيوتر
4 | گردآوری مستندات مربوط به شاخص هاي محور توسعه دولت الكترونيك در رابطه با فعالیت های واحدفناوری اطلاعات وآماده سازی آنها جهت بارگذاری درسامانه ارزیابی عملکرد سال98 تحت عنوان "محورتوسعه الکترونیک" سامانه hop | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهه سادات جعفری | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/7/20 | 99/3/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | شبكه اينترنتي و كامپيوتر

## سخت افزار
سخت افزار
ردیف | عنوان فعالیت (در صورت تأمين اعتبار) | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | برآورد هزینه
[6 empty] | از | تا
1 | تکمیل بانک اطلاعات سخت افزاری | کلیه واحد های دانشگاه | کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه | واحد آمار دانشگاه | 98/10/01 | 99/12/29 |  |  | _
2 | بروزرسانی قطعات سخت افزاری وخریداری متمرکز کلیه قطعات مورد نیاز پشتیبانی سخت افزاری در جهت کاهش هزینه ها | ستاد دانشگاه | مدیریت آماروفناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | _ | 98/10/01 | 99/12/29 |  |  | 3000000000
3 | توسعه و پشتیبانی سیستم مانیتورینگ پچ های سیستمی و امنیتی و نصب خودکار آنها برروی رایانه ها | ستاد دانشگاه | مدیریت آماروفناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | _ | 98/10/01 | 99/10/01
4 | بروزرسانی سیستم عامل و نرم افزاری های کاربردی | ستاد دانشگاه | مدیریت آماروفناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | _ | 98/10/01 | 99/10/01 |  |  | _

## پورتال و انتي ويروس
پورتال و آنتي ويروس
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرای هدف | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | برآورد هزینه(ریال)
[6 empty] | از | تا
1 | بروزرسانی پورتال دانشگاه | پرسنل، دانشجویان، عموم مردم | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | شرکت معماران عصر ارتباط | شرکت معماران عصر ارتباط
2 | بهره برداری از صفحه شخصی هیئت علمی | اساتید و هیت علمی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | پورتال | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 30/12/1399 | شرکت معماران عصر ارتباط | شرکت معماران عصر ارتباط
3 | برگزاری دوره بازآموزی پورتال | راهبران پورتال | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
4 | خرید گواهی SSL برای پورتال و زیردامنه های آن | پورتال و زیردامنه های مربوطه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | پورتال | مهندس ربیعی، مهندس رضایی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | ایران هاست | ایران هاست
5 | پشتیبانی پورتال | راهبران پورتال | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | شرکت معماران عصر ارتباط | شرکت معماران عصر ارتباط
6 | تمدید یا خرید آنتی ویروس دانشگاه )در صورت تامین عتبار) | کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد و مراکز تابعه | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | با برگزاری استعلام مشخص می شود | ؟
7 | دوره با زآموزی نسخه های جدید کنسول مدیریتی آنتی ویروس | همکاران IT واحدهای تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400
8 | بازدید دوره ای آنتی ویروس | کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | مهندس ربیعی | 1/1/1399 | 29/12/1400 | شرکت پشتیبان آنتی ویروس |  | ؟

## HIS
HIS
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | راه اندازی و استقرار سرویس نظام ارجاع فاز اول | کلیه مراکز آموزشی درمانی اراک و کلینیک های ویژه | مراکز آموزشی درمانی اراک و کلینیک های ویژه | مراکز تابعه | 1398/09/15 | 1398/11/29 | مراکز تابعه با همکاری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 100000000
2 | راه اندازی و استقرار سرویس نظام ارجاع فاز دوم | کلیه بیمارستان های تابعه | بیمارستان های تابعه | مراکز تابعه | 1398/12/01 | 1399/02/31 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 500000000
3 | راه اندازی و استقرار پرونده الکترونیک سلامت | کلیه مراکز آموزشی درمانی اراک ، کلیه بیمارستان های تابعه و کلینیک های ویژه | مراکز آموزشی درمانی اراک ، بیمارستان های تابعه و کلینیک های ویژه | مراکز تابعه | 1398/07/01 | 1399/07/01 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 2000000000
4 | راه اندازی و استقرار سرویس نسخه نویسی الکترونیک فاز اول | کلیه مراکز آموزشی درمانی اراک ، و کلینیک های ویژه | مراکز آموزشی درمانی اراک ، بیمارستان های تابعه و کلینیک های ویژه | مراکز تابعه | 1398/09/15 | 1398/12/29 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 200000000
5 | راه اندازی و استقرار سرویس نسخه نویسی الکترونیک فاز دوم | کلیه بیمارستان های تابعه | مراکز بیمارستانی | مراکز تابعه | 1398/12/01 | 1399/03/31 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 500000000
6 | راه اندازی و استقرار سرویس نسخه پیچی فاز اول | کلیه داروخانه های دولتی وابسته به دانشگاه | مراکز دارویی |  | 1398/09/15 | 1398/12/29 | مراکز تابعه با همکاری و نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح | هر مرکز به میزان تقریبی 100000000
7 | راه اندازی و استقرار سرویس نسخه پیچی فاز دوم | کلیه داروخانه های خصوصی | مراکز دارویی خصوصی | داروخانه های خصوصی | 1398/11/01 | 1399/03/31 | داروخانه های خصوصی و شرکت های طرف قرارداد | جهیزات سخت افزاری مورد نیاز اجرای طرح

## آموزش
آموزش
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرای هدف | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | برآورد هزینه(ریال)
[6 empty] | از | تا
1 | آشنایی با فناوری زنجیره بلوکی و کاربردهای آن | کارشناس فرابری داده ها – کارشناس کامپیوتر – کارشناس تحلیل گر سیستم – کاردان کامپیوتر – کارشناس IT- کارشناس برنامه نویس سیستم-کارشناس امور رایانه- کارشناس برق- رییس گروه آمار و فناوری اطلاعات- کارشناس نرم افزار شبکه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | مراکز تابعه | 1398/01/01 | 1399/12/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | آزمون غیر حضوری | 0
2 | مجازی سازی و روش های نوین آن | کارشناس فرابری داده ها – کارشناس کامپیوتر – کارشناس تحلیل گر سیستم – کاردان کامپیوتر – کارشناس IT- کارشناس برنامه نویس سیستم-کارشناس امور رایانه- کارشناس برق- رییس گروه آمار و فناوری اطلاعات- کارشناس نرم افزار شبکه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | مراکز تابعه | 1398/09/01 | 1398/10/04 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارگاه | هزینه هر نفر ساعت 5000000
3 | راه کارهای برقراری امنیت و مقابله با ویروس های جدید | کارشناس فرابری داده ها – کارشناس کامپیوتر – کارشناس تحلیل گر سیستم – کاردان کامپیوتر – کارشناس IT- کارشناس برنامه نویس سیستم-کارشناس امور رایانه- کارشناس برق- رییس گروه آمار و فناوری اطلاعات- کارشناس نرم افزار شبکه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه | مراکز تابعه | 1398/01/01 | 1398/12/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کارگاه | هزینه هر نفر ساعت 1000000
4 | آشنايي با روش هاي كنترل كيفيت اقلام آماري | کارشناس آمار-کارشناس آمار و مدارک پزشکی- تکنیسین آمار- کارشناس اطلاع رسانی پزشکی-متصدی پذیرش و اطلاعات آمار. | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | کارشناسان فناوری اطلاعات | 97/7/1 | 97/9/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کامپیوتر | -----------------
5 | شاخص های ملی در نظام اطلاعات سلامت | کارشناس آمار-کارشناس آمار و مدارک پزشکی- تکنیسین آمار- کارشناس اطلاع رسانی پزشکی-متصدی پذیرش و اطلاعات آمار. | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد | کارشناسان فناوری اطلاعات | 97/10/1 | 97/12/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | کامپوتر | --------------

## ادمین گروه امار
ادمين گروه آمار
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | ادمین سامانه اتوماسیون آماری(1- تهیه و بازیابی فایلهای پشتیبان جهت حفظ اطلاعات سامانه آماری 2- بروز رسانی سامانه اتوماسیون آماری3- رفع اشکالات کاربران 4- آموزشهای لازم زمان ارتقاء نرم افزار از طریق شرکت پشتیبان) | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه علوم پزشکی | 1398/09/01 | 1400/12/29 | فاطمه عقیقی | _ | 250000000
2 | مسئول برنامه عملیاتی واحد آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه علوم پزشکی | 1398/09/01 | 1400/12/29 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | _
3 | طراحی و گزارش گیری فرم های آماری و اطلاعاتی منابع سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه | کارشناسان آی تی کلیه واحدها و معاونتهای تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه علوم پزشکی | 1398/09/01 | 1400/12/29 | فاطمه عقیقی | _
4 | کنترل و نظارت بر صحت داده های فرمهای اطلاعاتی و آماری | کارشناسان آی تی کلیه واحدها و معاونتهای تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | ستاد دانشگاه علوم پزشکی | 1398/09/01 | 1400/12/29 | فاطمه عقیقی | _

## گروه آمار
گروه آمار
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | همکاران اجرا | زمان اجرا |  | مجري طرح | تجهيزات | بودجه مورد نياز
[6 empty] | از | تا
1 | تکمیل و تهیه اطلاعات سالنامه به منظور یکسان سازی آمار و اطلاعات و قرار دادن نسخه الکترونیکی جهت دسترسی کلیه کاربران در پورتال دانشگاه | کلیه ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/7/31 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار | هر جلد 250 هزار تومان
2 | بازدیدها (پايش اتوماسيون آماري . رفع مشكلات . آموزش گزارش گيري و بهره برداري از آن . تبادل نظر و هم انديشي با كارشناسان مربوطه) | شبکه بهداشت و بیمارستانها ی کل استان و معاونت بهداشتی و اورژانس و کلینیکها و معاونت غذا و دارو | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | كليه واحد ها ي تابعه از جمله شبکه بهداشت و بیمارستانها ی کل استان و معاونت بهداشتی و اورژانس و کلینیکها و معاونت غذا و دارو | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
3 | برگزاری جلسات حضوری کارشناسان و رابطان آماردر خصوص آموزش تكميل فرم ، گزارش گيري ، ساخت داشبورد مديريتي ، ارسال گزارشات ، شاخص گيري و هماهنگي با واحدها و همچنين همكاري و راهنمايي در مراجعات حضوري يا تماس تلفني و ايميل با كارشناسان مربوطه | كارشناسان آمار كليه واحدها و معاونت هاي تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | سالن اجتماعات ستاد دانشگاه | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
4 | نظارت مستمر و بررسی صحت و دقت و شاخص گیری و گزارشگیری كليه فرم ها در حوزه های درمان و غذا و دارو و اورژانس و بیمارستانها و کلینیکها و فرم هاي نيروي انساني ، مراكز بهداشت ، معاونت بهداشتي ، معاونت توسعه ، معاونت دانجويي ، آموزش و پژ‌وهش در سامانه اتوماسیون آماری | كارشناسان آمار كليه واحدها و معاونت هاي تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 98/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
5 | آموزش به کاربران جدید آماری بیمارستانها ، معاونت بهداشتي ، مراكز بهداشتي ، معاونت توسعه و دانشجويي در خصوص جمع آوری آمار و صحت و دقت آن و ورود به سامانه اتوماسیون آماری و گزارشگیری و شاخص گیری از آن | كليه كاربران و كارشناسان در واحدهاي تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد و واحدهاي تابعه دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 98/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
6 | ثبت اطلاعات در فرمهای آماری سامانه وزارتخانه سیناسا | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/3/1 | 1400/6/1 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
7 | پاسخگویی به آمارهای درخواستی از سازمانها و نهادها و واحدها ، وزارت خانه ، استانداري ، فرمانداري ، سازمان مديريت و ... | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مديريت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
8 | طراحي بانك اطلاعات آماري مورد نياز به منظور حذف اطلاعات دستی و ایجاد سیستم الکترونیک جهت معاونت توسعه - درمان - بهداشت - غذا و دارو -اجتماعی و دانشجویی و آموزش و پژوهش | كليه معاونت هاي تابعه و بيمارستانها | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | كليه كارشناسان در معاونت هاي تابعه و بيمارستانها و ستادی | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار | هزینه پشتیبانی نرم افزار
9 | باز آموزي نيروهاي آماري به صورت الكترونيكي از طريق برگزاري حداقل دو آزمون | كليه كارشناسان آمار مراكز تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | كليه مراكز دانشگاهي | مدیریت آمار | 98/3/1 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
10 | برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از کارشناسان آمار | كليه كارشناسان آمار مراكز تابعه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | كارشناسان آمار مراكز | کلیه همکاران آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
11 | تعریف بیش از 130 کاربری با محدودیت دسترسی كاربران معاونت ها | كليه معاونت ها ، مراكز بهداشتي ، بيمارستانها و معاونت اجتماعی | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مديريت آمار | کارشناسان آمار | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار
12 | تعامل با روساي كليه معاونت ها (بهداشت ، آموزش و پژوهش و درمان) در جهت تشويق معاونت به مكانيزه كردن و سيستم الكترونيكي جمع آوري اطلاعات آماري | كليه معاونت ها | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | كليه معاونت ها و ستاد دانشگاه | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار
13 | به روز رسانی موقعیت مکانی اتوماسیون آماری تا آخرین سطح مکانی در فرابر و به روزرسانی کاربری ها و فرمها و گزارشات مطابق تغییرات | كليه معاونت ها | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ستاد دانشگاه مدیریت آمار | کارشناسان آمار ستاد | 98/1/15 | 1400/12/29 | مدیریت آمار | شبكه اينترنت سخت افزار

## پکس
پکس
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | برنامه ریزی جهت اتصال کل دستگاههای پزشکی تصویر برداری به سامانه پکس | دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی و اکو قلبی و اندوسکوپی | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه | 99/1/1 | 99/12/29 | مسئولین بیمارستانهای تابعه | کامپیوتر سرو | 8900000000
2 | گسترش پکس یکپارچه بصورت تحت وب در کل مراکز دولتی | بیمارستانهای تابعه | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه و دانشگاه | 99/1/1 | 99/12/29 | واحد ای تی دانشگاه | کامپیوتر سرو | 2500000000
3 | اتصال پکس مراکز خصوصی و بیمارستانهای تامین اجتماعی به سرو پکس دانشگاه جهت ایجاد یک دیتا سنتر قوی و متمرکز | بیمارستانهای تابعه - مسئولین تامین اجتماعی استان و مسئولین مراکز درمانی خصوصی | واحد ای تی دانشگاه بهمراه مسئولین تامین اجتماعی استان و مراکز درمانی خصوصی | در سطح بیمارستانهای استان | 1400/1/1 | 1400/12/29 | واحد ای تی دانشگاه با مشارکت مسئولین بیمارستانهای خصوصی | کامپیوتر سرو و نرم افزار مربوطه | 5000000000
4 | استفاده از حافظه tap مغناطیسی برای پشتیبانی و ذخیره سازی دیتا | دانشگاه علوم پزشکی | واحد ای تی دانشگاه | دانشگاه علوم پزشکی | 1400/1/1 | 1400/12/29 | واحد ای تی دانشگاه | واحد ذخیره مغناطیسی | 6000000000
5 | دیجتیال شدن گزارشات پزشکی مربوط به سیستم پکس بصورتی این گزارشات کنار تصویر به صورت سری دی به بیمار ارائه گردد | بیمارستانهای تابعه | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه و دانشگاه | 99/1/1 | 99/12/29 | مسئولین بیمارستانهای تابعه | نرم افزار
6 | استفاده از سامانه افزودنی به سیستم پکس برای تبدیل گزارشات از صدا به متن برای کاهش صرف وقت تایپ گزارشات | بیمارستانهای تابعه | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه و دانشگاه | 99/1/1 | 99/12/29 | مسئولین بیمارستانهای تابعه | نرم افزار | 1000000000
7 | افزایش قابلیتهای پردازش تصویر و ابزارهای کاربردی در سامانه پکس تحت وب | بیمارستانهای تابعه | مسئولین ای تی بیمارستانها و مسئول ادمین پکس دانشگاه | بیمارستانهای تابعه و دانشگاه | 99/1/1 | 99/12/29 | مسئولین بیمارستانهای تابعه | نرم افزار | 1000000000

## اتوماسيون اداري
اتوماسيون اداري
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | راه اندازی سیستم شهروند الکترونیک برون سازمانی در معاونت غذا و دارو و مکاتبه با کلیه داروخانه ها، شرکت های دارویی و صنایع غذایی در سطح استان | داروخانه ها، شرکت های دارویی و صنایع غذایی | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/3/14 | 1400/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | ماژول نرم افزاری | 500000000
3 | راه اندازی سیستم شهروند الکترونیک درون سازمانی در کلیه خانه های بهداشت جهت بهورزان ، پرستاران بیمارستان ها و ... | پررستاران بهورزان | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/4/25 | 1400/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | ماژول نرم افزاری | 0
4 | طراحی فرم های تسویه حساب دانشجویی و مکانیزه کردن فرآیند پیچیده تسویه حساب بعد از فارغ التحصیلی به منظور رفاه بیشتر حال دانشجویان | اداره فارغ التحصیلان معاونت آموزش، دانشجویان | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/1/25 | 99/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | 0
5 | طراحی فرم جمع آوری اطلاعات زایمان مادران پر خطر و ارتباط برون سازمانی با مراکز درمانی زایمان | معاونت بهداشتی | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/3/1 | 99/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | 0
8 | برگزاری کلاس آموزش جهت توانمند سازی و راهبران و پرسنل | اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/10/1 | 1401/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | در صورت تامین اعتبار
9 | اتصال نرم افزار اتوماسیون به سایر نرم افزار های سازمان | کل کاربران اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/8/1 | 1401/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | 1500000000
10 | پشتیبانی 24 ساعته از برنامه و سرور (تعریف کاربر، سمت جابجایی رفع نقص کندی و ...) | اتوماسیون اداری | واحد اتوماسیون اداری | ستاد دانشگاه | 98/1/1 | 1401/12/29 | واحد اتوماسیون اداری | 0 | 0

## گرافيست
گرافيست
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | طراحي اسلايدهاي پورتال و اتوماسيون | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت . نرم افزارهاي گرافيكي
2 | طراحي پوستر و بنر براي تمامي واحدها | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت . نرم افزارهاي گرافيكي
3 | طراحي سالنامه آماري | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/5/1 | 98/8/1 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت . نرم افزارهاي گرافيكي
4 | انجام امور دفتري IT | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت .
5 | همكاري با پورتال و اتوماسيون براي آماده سازي امضاها و فرم هاي مربوط به پايش ها و طراحي صفحات كليه واحدها | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهام طالبي | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | كامپيوتر. اينترنت . نرم افزارهاي گرافيكي

## مترجم
مترجم
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجرا | محل اجرا | زمان اجرا |  | مجری طرح | تجهیزات | بودجه مورد نیاز (ریال)
[5 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | بروزرسانی بنرها،تقویم واسلایدهای پرتال انگلیسی دانشگاه وزیر پرتال مدیریت آماروفناوری اطلاعات منطبق با نسخه فارسی بارگذاری شده آنهادرپرتال دانشگاه | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهه سادات جعفری | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | شبكه اينترنتي و كامپيوتر
2 | ویرایش وبرزورسانی مطالب بارگذاری شده در صفحه اصلی پرتال وصفحه داخلی زیرپرتال مدیریت اماروفناوری اطلاعات در نسخه انگلیسی پرتال دانشگاه | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهه سادات جعفری | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/7/20 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | شبكه اينترنتي و كامپيوتر
3 | ترجمه اخباروصفحات داخلی پرتال وزیرپرتال مدیریت آماروفناوری اطلاعات ازفارسی به انگلیسی وبارگذاری آنها درپرتال دانشگاه | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهه سادات جعفری | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/1/15 | 98/12/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | شبكه اينترنتي و كامپيوتر
4 | گردآوری مستندات مربوط به شاخص هاي محور توسعه دولت الكترونيك در رابطه با فعالیت های واحدفناوری اطلاعات وآماده سازی آنها جهت بارگذاری درسامانه ارزیابی عملکرد سال98 تحت عنوان "محورتوسعه الکترونیک" سامانه hop | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | الهه سادات جعفری | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | 98/7/20 | 99/3/20 | مديريت آمار و فناوري اطلاعات | شبكه اينترنتي و كامپيوتر